## NC1 (Tiện ĐK trong)
THEO DÕI TIẾN ĐỘ KẾ HOẠCH NC1 (TIỆN ĐK TRONG) G1BR7-435-11
| Ngày xuất hàng: | [9 empty] | Ngày lập: |  | FALSE
| Ngày bắt đầu: | 2025-04-12 09:59 | [10 empty] | FALSE
| Ngày kết thúc: | 2025-04-23 09:59 | [10 empty] | FALSE
FALSE
FALSE
Ngày | Tên SP | Công đoạn | Mã máy/ vị trí | Ca | Tgian gia công | Tgian làm việc | Nhân viên | Kế hoạch | Thực tế | NG | Tiến độ | Ghi chú | FALSE
2025-04-12 09:59 | G1BR7-435-11 | NC1 (Tiện ĐK trong) | NC-22 | Ngày | 95 | 5.00 | Hòa Đệ | 150 | 146 | 0 | -4 |  | FALSE
2025-04-14 09:59 | G1BR7-435-11 | NC1 (Tiện ĐK trong) | NC-22 | Ngày | 95 | 12.00 | Hòa Đệ | 312 | 54 | 0 | -258
2025-04-15 09:59 | G1BR7-435-11 | NC1 (Tiện ĐK trong) | NC-22 | Ngày | 95 | 12.00 | Hòa Đệ | 312 | 0 | 0 | -312
2025-04-16 09:59 | G1BR7-435-11 | NC1 (Tiện ĐK trong) | NC-22 | Ngày | 95 | 12.00 | Hòa Đệ | 312 | 0 | 0 | -312
2025-04-17 09:59 | G1BR7-435-11 | NC1 (Tiện ĐK trong) | NC-22 | Ngày | 95 | 12.00 | Hòa Đệ | 312 | 0 | 0 | -312
2025-04-18 09:59 | G1BR7-435-11 | NC1 (Tiện ĐK trong) | NC-22 | Ngày | 95 | 12.00 | Hòa Đệ | 312 | 0 | 0 | -312
2025-04-19 09:59 | G1BR7-435-11 | NC1 (Tiện ĐK trong) | NC-22 | Ngày | 95 | 12.00 | Hòa Đệ | 312 | 0 | 0 | -312
2025-04-21 09:59 | G1BR7-435-11 | NC1 (Tiện ĐK trong) | NC-22 | Ngày | 95 | 12.00 | Hòa Đệ | 312 | 0 | 0 | -312
2025-04-22 09:59 | G1BR7-435-11 | NC1 (Tiện ĐK trong) | NC-22 | Ngày | 95 | 11.00 | Hòa Đệ | 283 | 0 | 0 | -283
TỔNG CỘNG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE