## Tiện phi
THEO DÕI TIẾN ĐỘ KẾ HOẠCH TIỆN PHI P5053-1215-3
| Ngày xuất hàng: | [9 empty] | Ngày lập: |  | FALSE
| Ngày bắt đầu: | 2025-04-18 12:27 | [10 empty] | FALSE
| Ngày kết thúc: | 2025-04-23 12:27 | [10 empty] | FALSE
FALSE
FALSE
Ngày | Tên SP | Công đoạn | Mã máy/ vị trí | Ca | Tgian gia công | Tgian làm việc | Nhân viên | Kế hoạch | Thực tế | NG | Tiến độ | Ghi chú | FALSE
2025-04-18 12:27 | P5053-1215-3 | Tiện phi | NC-14 | Ngày | 70 | 12.00 | Văn Lâm | 423 | 290 | 0 | -133 |  | FALSE
2025-04-18 12:27 | P5053-1215-3 | Tiện phi | NC-23 | Ngày | 70 | 12.00 | Hòa Đệ | 423 | 273 | 0 | -150
2025-04-12 | P5053-1215-3 | Tiện phi | NC-23 | Ngày | 70 | 11.00 | Hòa Đệ | 379 | 379 | 0 | 0 | 7h-18h
2025-04-12 | P5053-1215-3 | Tiện phi | NC-14 | Ngày | 70 | 0.00 | Quốc Việt | 246 | 246 | 0 | 0 | 6h-14h
2025-04-12 | P5053-1215-3 | Tiện phi | NC-14 | Ngày | 0 | 0.00 | Văn Lâm | 74 | 74 | 0 | 0
2025-04-14 | P5053-1215-3 | Tiện phi | NC-14 | Ngày | 70 | 11.50 | Quốc Việt | 40 | 40 | 0 | 0 | 6h30-18h
2025-04-14 | P5053-1215-3 | Tiện phi | NC-23 | Ngày | 70 | 11.50 | Hòa Đệ | 399 | 399 | 0 | 0 | 6h30-18h
2025-04-14 | P5053-1215-3 | Tiện phi | NC-14 | Ngày | 70 | 7.50 | Văn Giàu | 180 | 179 | 1 | -1 | 8h-16h30
2025-04-14 | P5053-1215-3 | Tiện phi | NC-14 | Ngày | 70 | 7.50 | Phước Vũ | 35 | 35 | 0 | 0 | 8h-16h30
2025-04-15 | P5053-1215-3 | Tiện phi | NC-23 | Ngày | 70 | 12.00 | Hòa Đệ | 412 | 412 | 0 | 0 | 6h-18h
2025-04-15 | P5053-1215-3 | Tiện phi | NC-14 | Ngày | 70 | 8.00 | Phước Vũ | 195 | 195 | 0 | 0 | 7h30-18h
2025-04-16 | P5053-1215-3 | Tiện phi | NC-23 | Ngày | 70 | 12.00 | Hòa Đệ | 412 | 411 | 1 | -1 | 6h-18h
2025-04-16 | P5053-1215-3 | Tiện phi | NC-14 | Ngày | 70 | 12.00 | Phước Vũ | 130 | 130 | 0 | 0 | 6h-18h
2025-04-16 | P5053-1215-3 | Tiện phi | NC-14 | Ngày | 70 | 12.00 | Dũ | 135 | 135 | 0 | 0 | 6h-18h
2025-04-17 | P5053-1215-3 | Tiện phi | NC-22 | Ngày | 70 | 12.00 | Hòa Đệ | 145 | 145 | 0 | 0 | 6h-18h
2025-04-17 | P5053-1215-3 | Tiện phi | NC-14 | Ngày | 0 | 0.00 | Văn Lâm | 295 | 295 | 0 | 0
2025-04-17 | P5053-1215-3 | Tiện phi | NC-23 | Ngày | 70 | 12.00 | Hòa Đệ | 267 | 267 | 0 | 0 | 6h-18h
TỔNG CỘNG | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE